## Slide 1
Caderno Técnico para Novos
Empreendimentos
Comerciais · Industriais · Residenciais · Loteamentos · Condomínios
Edifícios · Conjuntos Habitacionais · Parcelamento de Solo
Chácaras · Sítios de Recreio
Caderno Técnico do Empreendedor — RIC/CT/ENG/EMP/001

## Slide 2
Etapas do processo para novos empreendimentos
Este documento foi elaborado para orientar empreendedores, pro­jetistas e construtores sobre os procedimentos necessários para aprovação e execução de novos empreendimentos no município de Marília, sujeitos a aprovação e recebimento de infraestruturas pela Concessionária RIC Ambiental.
As disposições estabelecidas aplicam-se aos empreendimentos enquadrados na Lei Complementar Municipal nº 830, de 28 de junho de 2018, que estabelece as normas para fornecimento de diretrizes técnicas, viabilidade, aprovação, interligação e contrapartida para:
Empreendimentos comerciais e industriais com mais de 300 m² (trezentos metros quadrados) de área a construir, realizar e/ou ampliar;
Edifícios residenciais e residências multifamiliares em geral (quitinetes com cinco unidades habitacionais ou mais);
Residências unifamiliares com cinco unidades habitacionais ou mais em um único lote;
Parcelamento de solo como loteamentos, reloteamentos, condomínios residenciais, comerciais ou industriais, horizontais ou verticais;
Conjuntos habitacionais verticais ou horizontais de natureza pública ou privada.
As disposições aplicam-se a todos os empreendimentos enquadrados nos pré-requisitos supracitados, desde que haja comprovação de consumo mensal de água acima de 50.000 (cinquenta mil) litros.
Todos os projetos de condomínios, conjuntos habitacionais, loteamentos, vilas, sítios de recreio, chácaras e outros, devem ser previamente submetidos à análise da RIC Ambiental, para que esta se manifeste acerca da viabilidade técnica quanto aos serviços de água e esgoto.

## Slide 3
Processo regulatório para novos Empreendimentos
O processo é estruturado em 9 etapas sequenciais, agrupadas em 3 fases distintas para garantir a conformidade técnica.
FASE 1
PLANEJAMENTO E APROVAÇÃO
01
Etapa 01
Certidão de Diretrizes
02
Etapa 02
Análise e Aprovação de Projetos
03
Etapa 03
Aviso de Início de Obras
FASE 2
EXECUÇÃO E VERIFICAÇÃO
04
Etapa 04
Fiscalização de Obras
05
Etapa 05
Termo de Verificação de Obras
06
Etapa 06
Contrapartida
FASE 3
FINALIZAÇÃO E RECEBIMENTO
07
Etapa 07
Interligações de Água e Esgoto
08
Etapa 08
Individualização Cadastral
09
Etapa 09
Recebimento das Infraestruturas
Caderno Técnico do Empreendedor — RIC/CT/ENG/EMP/001

## Slide 4
ETAPA 01
FASE 1 — PLANEJAMENTO E APROVAÇÃO
Certidão de Diretrizes
Documento emitido pela Concessionária que estabelece os parâmetros técnicos e as condições para fornecimento de água e coleta de esgoto.
DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS
Etapa inicial do processo, de caráter obrigatório, conforme estabelecido na Lei Complementar nº 830/2018
Estabelece normas técnicas e viabilidade de empreendimentos
Análise da viabilidade técnica e capacidade dos Sistemas de Água e Esgoto
Alicerce do processo regulatório; sem ela, nenhum projeto pode ser elaborado
Protocolar via e-mail: protocolo.eng@ricambiental.com.br
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
Encaminhar o Formulário RIC/FORM/ENG/001, preenchido e assinado, juntamente com as documentações necessárias
Certidão de uso de solo atualizada, matrícula e alvará
Estimativa de Ocupação (População Fixa e Flutuante)
Croqui de localização do Empreendimento e Implantação
Se houver Certidão de Diretrizes emitida anteriormente, deve ser apresentada (Para o caso de Renovação de Certidão)
Taxa de Análise: R$ 201,10
Prazo de 30 dias corridos, contados do envio da documentação completa e do comprovante de pagamento da taxa de análise.
180 DIAS
Validade:
180 dias corridos, podendo ser renovada mediante novo requerimento.
Recomendação:
Manter a certidão válida até a aprovação definitiva do projeto para evitar alterações nas diretrizes devido a novos empreendimentos próximos.
Intransferível:
Vincula-se ao empreendimento, atividade, área e titularidade. Qualquer alteração deve ser comunicada e implicará em nova análise.
Prazo de Emissão:

## Slide 5
ETAPA 02
FASE 1 — PLANEJAMENTO E APROVAÇÃO
Análise e Aprovação de Projetos
Avaliação técnica das infraestruturas de água e esgoto, com aprovação que garante que o projeto atende às normas e diretrizes da Concessionária
DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS
Projetos de SAA e SES elaborados conforme Certidão de Diretrizes
Conformidade com normas ABNT e diretrizes da Concessionária
Análise inicial: 30 dias corridos / Reanálise: 30 dias corridos
Validade dos projetos aprovados: 2 anos corridos
Protocolar via e-mail: protocolo.eng@ricambiental.com.br
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
Taxa de Análise:
Aprovação de projetos de água/esgoto até 250 und: R$ 261,40
Aprovação de projetos de água/esgoto até 500 und: R$ 402,20
Aprovação de projetos de água/esgoto até 1000 und: R$ 532,90
Aprovação de projetos de água/esgoto acima de 1000 und: R$ 663,60
2 anos
Validade:
2 anos corridos, podendo ser renovada mediante novo requerimento.
Informação:
Em caso de não conformidade, o projeto é devolvido com apontamentos para correção e ressubmissão.
Aprovação:
Em caso de aprovação, devem ser entregues mais 2 vias físicas dos projetos (totalizando 3 vias), para carimbo e deferimento.
Uma via será arquivada pela Concessionária, e as outras serão entregues ao empreendedor.
Encaminhar o Formulário RIC/FORM/ENG/002, preenchido e assinado, juntamente com as documentações necessárias
Matrícula atualizada e Certidão de Diretrizes válida
Projetos em formato PDF e DWG georreferenciados, memoriais descritivos e de cálculo com dimensionamento em formato PDF
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de projeto
Entregar uma via de toda documentação impressa no Setor de Engenharia, localizado na Av. Santo Antônio, 1817 – Somenzari, Marília SP
30 dias corridos, contados a partir do envio da documentação completa e do comprovante de pagamento da taxa de análise.
Prazo de Análise:

## Slide 6
ETAPA 03
FASE 1 — PLANEJAMENTO E APROVAÇÃO
Aviso de Início de Obras
Comunicação formal do início da execução das obras, pelo empreendedor, à Concessionária.
DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS
Comunicação obrigatória antes do início dos serviços
Acompanhamento e fiscalização pela RIC Ambiental
Conferência de conformidade de materiais, estruturas e execução
Sujeito a multas em caso de não cumprimento, conforme Art. 123 do Regulamento da Concessionária
Comunicação via e-mail: protocolo.eng@ricambiental.com.br
INFORMAÇÕES A FORNECER
Formulário e Prazos:
O Aviso de Início de Obras é a comunicação oficial do Empreendedor à Concessionária e deve ser realizado antes do início das atividade, através do preenchimento do fórmulário.
Finalidade:
Permitir programação da fiscalização técnica.
Garantir rastreabilidade.
Assegurar acompanhamento desde o início dos serviços.
Requisito:
Somente pode ser emitido após aprovação formal dos projetos (Etapa 02).
Regulamento RIC Ambiental:
Art. 123, inciso VIII: o início de obras e serviços de água ou esgoto sem autorização está sujeito à aplicação de multa, independentemente de intimação prévia.
Encaminhar o Formulário RIC/FORM/ENG/003, preenchido e assinado, juntamente com as documentações necessárias
Data prevista para início dos serviços
Contato do responsável pela obra
Projetos aprovados e Certidão de Diretrizes
ART de execução e Alvará emitido pela Prefeitura

## Slide 7
ETAPA 04
FASE 2 — EXECUÇÃO E VERIFICAÇÃO
Fiscalização de Obras
Acompanhamento e inspeção técnica pela Concessionária durante a execução das obras do empreendimento.
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
Vistorias em qualquer fase da obra, com ou sem agendamento
Realizada por fiscais da RIC Ambiental devidamente identificados
Verificação de conformidade com projetos aprovados
Verificação e conferência de materiais, equipamentos e técnicas
Comunicação via e-mail: protocolo.eng@ricambiental.com.br
INFRAÇÕES SUJEITAS A MULTA
ART. 123 – REGULAMENTO RIC AMBIENTAL
Conformidade e Controle:
Inspeções períodicas
Verificação de conformidade com o projeto aprovado
Controle de qualidade de materiais e execução
Documentos e Testes:
Rastreabilidade.
Registro documental de todas as etapas da obra.
Acompanhamento de testes em campo e laboratório.
Importante:
A fiscalização da Concessionária não isenta os responsáveis pelas obrigações técnicas e legais quanto à qualidade e segurança dos serviços executados..
Consequências:
Divergências entre a execução e o projeto aprovado podem causar a paralisação das obras até a regularização, impactando o recebimento das estruturas pela Concessionária.
Intervenção não autorizada nas instalações da Concessionária
Ligação não autorizada na rede de água e esgoto da Concessionária
Violação às instruções da Concessionária na execução de obras e serviços
Início de obra sem o devido conhecimento prévia da RIC Ambiental
Emprego de materiais não aprovados ou diferente do projeto aprovado

## Slide 8
ETAPA 05
FASE 2 — EXECUÇÃO E VERIFICAÇÃO
Termo de Verificação de Obras (TVO)
Atestado de Conformidade das Infraestruturas
DOCUMENTAÇÃO PARA SOLICITAÇÃO
Encaminhar o Formulário RIC/FORM/ENG/004, preenchido e assinado, juntamente com as documentações necessárias
Documentação técnica completa (Certidão de Diretrizes, projetos aprovados, laudos, testes, garantias e etc.)
Matrículas, Alvarás e Decreto de aprovação
Faixas de passagem e autorizações ambientais (SP Águas, APP, CETESB)
Comunicação via e-mail: protocolo.eng@ricambiental.com.br
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
Documentos :
Conclusão integral das obras para solicitação de Atestado de Conformidade pela RIC Ambiental, onde as obras atendem aos requisitos técnicos e boas práticas de Engenharia.
Conformidade:
O TVO atesta formalmente que as obras de infraestruturas foram executadas em conformidade com os projetos aprovados e normas vigentes.
Para empreendimentos verticais, o TVO será emitido se houver execução de infraestruturas externas.
Importante:
Não são permitidas alterações de projeto durante a obra sem comunicação e autorização prévia da RIC Ambiental.
Vistoria técnica completa das infraestruturas
Verificação de conformidade com os projetos aprovados
Alterações durante a obra devem ser justificadas e exigem projetos As Built – Como construído
Conclusão integral das obras dos SAA/SES
Atestado e resultados satisfatórios em testes de execução

## Slide 9
ETAPA 06
FASE 2 — EXECUÇÃO E VERIFICAÇÃO
Contrapartida
Conforme Lei Complementar nº 830/2018
QUANDO É EXIGIDO CONTRAPARTIDA FINANCEIRA
Quando há disponibilidade hídrica no sistema de abastecimento público para suprir a demanda do empreendimento, conforme definido na Certidão de Diretrizes
Valores calculados conforme metodologia da Lei Complementar nº 830/2018 e posteriores atualizações
Custos das interligações são calculados separadamente
As interligações de água e esgoto somente serão executadas após a formalização da contrapartida com o Setor Financeiro da Concessionária
Encaminhar o Formulário RIC/FORM/ENG/005, preenchido e assinado, juntamente com as documentações necessárias
Conformidade:
A etapa de Contrapartida refere-se ao cumprimento das obrigações financeiras e compensações previstas pelo empreendedor.
Condições:
O cumprimento integral é requisito para o avanço às etapas de finalização.
Contrapartida por perfuração de poço(s):
Os empreendimentos que executarem a perfuração de poço(s) tubular(es) profundo(s) ficam dispensados do pagamento de contrapartida financeira, uma vez que a implantação do poço constitui a contrapartida.
Para ser efetivada, o(s) poço(s) devem, obrigatoriamente, comprovar vazão suficiente para atendimento total do empreendimento.
A necessidade de perfuração de poços(s) ou de interligação ao sistema será definida na Certidão de Diretrizes, conforme Etapa 01.

## Slide 10
ETAPA 07
FASE 3 — EXECUÇÃO E VERIFICAÇÃO
Interligações de Água e Esgoto
Interligação aos Sistemas de Água e Esgoto da Concessionária
PROCEDIMENTO
Condições:
A execução das interligações de água e esgoto ao sistema das redes da RIC Ambiental somente é efetuada após a formalização da contrapartida financeira, sendo executadas exclusivamente pela equipe autorizada da Concessionária.
Importante: Art. 123 do Regulamento da Concessionária
Art. 123: ligação não autorizada às redes públicas de água ou esgoto está sujeita à multa, independentemente de notificação prévia.
Solicitação formal via e-mail para protocolo.eng@ricambiental.com.br
Encaminhar o Formulário RIC/FORM/ENG/005, preenchido e assinado, juntamente com as documentações necessárias
Pagamento dos custos de interligação calculados pelo Setor de Engenharia
Execução realizada exclusivamente pela Concessionária RIC Ambiental
Documentação técnica completa (Certidão de Diretrizes, projetos aprovados, alvará e etc.)

## Slide 11
ETAPA 08
FASE 3 — EXECUÇÃO E VERIFICAÇÃO
Individualização Cadastral
Criação de cadastros para medição individual de água e esgoto por unidade habitacional/lote
PRÉ-REQUISITOS PARA CADASTRAMENTO
Preenchimento dos formulários de individualização cadastral, conforme o tipo de empreendimento:
Formulário RIC/FORM/ENG/006: Para empreendimentos prediais verticais
Formulário RIC/FORM/ENG/007: Para empreendimentos horizontais com unidades habitacionais
Formulário RIC/FORM/ENG/008: Para empreendimentos horizontais sem construção (loteamentos)
Envio da planilha em formato editável Excel, com 30 dias de antecedência da entrega das unidades aos proprietários
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
Importante:
Para edificações prediais verticais e condomínios o processo de medição individualizada deve seguir o disposto na Lei Ordinária nº 7970/2016.
O preenchimento correto da planilha de individualização é de responsabilidade do empreendedor. Informações incompletas podem suspender o processo de individualização.
Solicitação formal via e-mail para protocolo.eng@ricambiental.com.br
Certidão de diretrizes e projetos de redes de água
Projeto urbanístico aprovado pela Prefeitura
Alvará de construção e matrículas
Informação:
A Concessionária não fornece e nem instala hidrômetros para novos empreendimentos, ficando a cargo do empreendedor realizar todas as instalações, de acordo com as diretrizes da Concessionária, normas regulamentadoras e projetos aprovados.
Lei de nomeação das vias

## Slide 12
ETAPA 09
FASE 3 — EXECUÇÃO E VERIFICAÇÃO
Recebimento das Infraestruturas
Transferência Patrimonial e Doação dos bens para a RIC Ambiental
PRÉ-REQUISITOS PARA CADASTRAMENTO
APRESENTAR PROJETOS AS BUILT – COMO CONSTRUÍDO
Redes de distribuição de água (loteamentos fechados)
Redes coletoras de esgoto (loteamentos fechados)
Poços profundos e Reservatórios de água
Estações Elevatórias de Esgoto Bruto e Tratado (EEEB e EEET)
Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
Importante:
Loteamentos abertos/fechados: A RIC recebe e mantém as infraestruturas, por se tratarem de áreas públicas.
Condomínios e edificações prediais verticais: A RIC realiza o abastecimento em ponto único, sendo a manutenção interna de responsabilidade do condomínio. O consumo individualizado pode ser solicitado, desde que sejam atendidos o disposto na Lei Ordinária nº 7.970/2016 e os critérios da Etapa 08.
Solicitação formal via e-mail para protocolo.eng@ricambiental.com.br
Encaminhar o Formulário RIC/FORM/ENG/009, preenchido e assinado, juntamente com as documentações necessárias
Memoriais de cálculo e descritivos , bem como ART do responsável técnico
Apresentar manuais, garantias e certificados de todos os equipamentos
Informação:
O Termo de Recebimento e doação dos equipamentos e estruturas está condicionado ao cumprimento das etapas anteriores.
Conformidade:
Após a emissão do Termo de Recebimento, passará a valer o prazo legal de garantia previsto no Art. 618 da Lei nº 10.406/2002, de cinco anos, referente à solidez e segurança dos trabalhos executados e materiais empregados pelo empreendedor.
Entrega de documentações físicas pertinentes, bem como chaves de cadeados, portas e equipamentos reserva, ao Setor de Engenharia

## Slide 13
Modelos de Formulários e Cartas
Esta lista contém todos os links para os formulários citados neste guia.
FASE 1: PLANEJAMENTO E
APROVAÇÃO
Etapa 01
Certidão de Diretrizes
FORMULÁRIO RIC/FORM/ENG/001
Etapa 02
Aprovação de Projetos
FORMULÁRIO RIC/FORM/ENG/002
Etapa 03
Aviso de Início
FORMULÁRIO RIC/FORM/ENG/003
FASE 2:
EXECUÇÃO E VERIFICAÇÃO
Etapa 04
Fiscalização de Obras
Etapa 05
TVO
FORMULÁRIO RIC/FORM/ENG/004
Etapa 06
Contrapartida
FASE 3: FINALIZAÇÃO E RECEBIMENTO
Etapa 07
Interligações
FORMULÁRIO RIC/FORM/ENG/005
Etapa 08
Individualização
FORMULÁRIO RIC/FORM/ENG/006: VERTICAIS
FORUMLÁRIO RIC/FORM/ENG/007: UND. HABITACIONAIS
FORMULÁRIO RIC/FORM/ENG/008: LOTEAMENTOS
Etapa 09
Recebimento
FORMULÁRIO RIC/FORM/ENG/009
Para acessar os arquivos editáveis, basta clicar sobre o nome do formulário e baixar o documento.
TAXA: R$ 201,10
TAXA: CONFORME NÚMERO DE UNIDADES
ISENTO DE TAXA
ISENTO DE TAXA
ISENTO DE TAXA
CONFORME LEI 830/2018
TAXA CALCULADA CONFORME PROJETOS
ISENTO DE TAXA
ISENTO DE TAXA

## Slide 14
Contatos e Referências
PROTOCOLO DE ENGENHARIA
protocolo.eng@ricambiental.com.br
TELEFONE
(14) 3434-0220
WEBSITE
www.ricambiental.com.br
ENDEREÇO RIC AMBIENTAL
Av. Rio Branco, 173 – Centro, Marília/SP
DOCUMENTO BASE
Caderno Técnico do Empreendedor — RIC/CT/ENG/EMP/001
LEGISLAÇÃO
LC nº 938/2022 · Dec. 14.440/2024 · Lei nº 7970/2016 · LC nº 830/2018
NORMAS TÉCNICAS ABNT
NBR 5626 · NBR 8160 · NBR 9649 · NBR 12218
SETOR DE ENGENHARIA
O atendimento no Setor de Engenharia pode ser realizado, mediante agendamento prévio via e-mail protocolo.eng@ricambiental.com.br